## 프로그램 정의서 v1.0 (hidden)
PuzzlePop WBS
프로젝트 |  | 협동 배틀 퍼즐 온라인 |  |  |  | 문서번호 | v1.0
작성자 |  | 용상윤, 김한중, 조시훈, 이주연, 김다인, 나해란 |  |  |  | 작성일자 | 2024-01-12
업무 영역 | 업무 분야 | ID | 요구사항 대분류 | 요구사항명 | 요구사항 상세 | 담당자 | 1차 시작일 | 1차 종료일 | 2차 시작일 | 2차 종료일 | 3차 시작일 | 3차 종료일 | 비고
BE | Server
| Database |  | 회원정보 데이터베이스 모델링 | 개념 설계 | 테이블 및 속성 정의
|  |  |  | 논리 설계 | 논리적 릴레이션 관계 정의
|  |  |  | 물리 설계 | 물리적 데이터 스키마 정의
|  |  |  | 물리 DB 적용 | 실제 물리 데이터베이스 적용
|  |  | 토큰정보 데이터베이스 모델링 | 개념 설계 | 테이블 및 속성 정의
|  |  |  | 논리 설계 | 논리적 릴레이션 관계 정의
|  |  |  | 물리 설계 | 물리적 데이터 스키마 정의
|  |  |  | 물리 DB 적용 | 실제 물리 데이터베이스 적용
|  |  | 친구정보 데이터베이스 모델링 | 개념 설계 | 테이블 및 속성 정의
|  |  |  | 논리 설계 | 논리적 릴레이션 관계 정의 | [7 empty] | N:M
|  |  |  | 물리 설계 | 물리적 데이터 스키마 정의
|  |  |  | 물리 DB 적용 | 실제 물리 데이터베이스 적용
|  |  | 갤러리정보 데이터베이스 모델링 | 개념 설계 | 테이블 및 속성 정의
|  |  |  | 논리 설계 | 논리적 릴레이션 관계 정의
|  |  |  | 물리 설계 | 물리적 데이터 스키마 정의
|  |  |  | 물리 DB 적용 | 실제 물리 데이터베이스 적용
|  |  | 커스텀이미지정보 데이터베이스 모델링 | 개념 설계 | 테이블 및 속성 정의
|  |  |  | 논리 설계 | 논리적 릴레이션 관계 정의
|  |  |  | 물리 설계 | 물리적 데이터 스키마 정의
|  |  |  | 물리 DB 적용 | 실제 물리 데이터베이스 적용
|  |  | 기본제공퍼즐이미지 데이터베이스 모델링 | 개념 설계 | 테이블 및 속성 정의
|  |  |  | 논리 설계 | 논리적 릴레이션 관계 정의
|  |  |  | 물리 설계 | 물리적 데이터 스키마 정의
|  |  |  | 물리 DB 적용 | 실제 물리 데이터베이스 적용
|  |  | 싱글게임정보 데이터베이스 모델링 | 개념 설계 | 테이블 및 속성 정의
|  |  |  | 논리 설계 | 논리적 릴레이션 관계 정의
|  |  |  | 물리 설계 | 물리적 데이터 스키마 정의
|  |  |  | 물리 DB 적용 | 실제 물리 데이터베이스 적용
|  |  | 협동게임정보 데이터베이스 모델링 | 개념 설계 | 테이블 및 속성 정의 | [7 empty] | 게임별 참여 인원 목록 테이블 분리 고려 필요 유저 1, 2, 3 ... (default null) FK_GAMEROOM_ID
|  |  |  | 논리 설계 | 논리적 릴레이션 관계 정의
|  |  |  | 물리 설계 | 물리적 데이터 스키마 정의
|  |  |  | 물리 DB 적용 | 실제 물리 데이터베이스 적용
|  |  | 배틀게임정보 데이터베이스 모델링 | 개념 설계 | 테이블 및 속성 정의 | [7 empty] | 게임별 참여 인원 목록 테이블 분리 고려 필요 유저 1, 2, 3 ... (default null) FK_GAMEROOM_ID
|  |  |  | 논리 설계 | 논리적 릴레이션 관계 정의
|  |  |  | 물리 설계 | 물리적 데이터 스키마 정의
|  |  |  | 물리 DB 적용 | 실제 물리 데이터베이스 적용
|  |  | 인게임 아이템 정보 데이터베이스 모델링 | 개념 설계 | 테이블 및 속성 정의
|  |  |  | 논리 설계 | 논리적 릴레이션 관계 정의
|  |  |  | 물리 설계 | 물리적 데이터 스키마 정의
|  |  |  | 물리 DB 적용 | 실제 물리 데이터베이스 적용
|  |  | 상점아이템정보 데이터베이스모델링 | 개념 설계 | 테이블 및 속성 정의
|  |  |  | 논리 설계 | 논리적 릴레이션 관계 정의
|  |  |  | 물리 설계 | 물리적 데이터 스키마 정의
|  |  |  | 물리 DB 적용 | 실제 물리 데이터베이스 적용
|  |  | 각 유저별 설정 정보 데이터베이스 모델링 | 개념 설계 | 테이블 및 속성 정의
|  |  |  | 논리 설계 | 논리적 릴레이션 관계 정의
|  |  |  | 물리 설계 | 물리적 데이터 스키마 정의
|  |  |  | 물리 DB 적용 | 실제 물리 데이터베이스 적용
|  |  | 개인 DM 로그 정보 데이터베이스 모델링 | 개념 설계 | 테이블 및 속성 정의
|  |  |  | 논리 설계 | 논리적 릴레이션 관계 정의
|  |  |  | 물리 설계 | 물리적 데이터 스키마 정의
|  |  |  | 물리 DB 적용 | 실제 물리 데이터베이스 적용
| API |  | 싱글 플레이 컨트롤러 | 기본제공 이미지 정보 API
커스텀 이미지 정보 API
|  |  |  | 게임 진행상황 API | 경과시간, 전체 피스 수, 맞춘 피스 수, 클리어 여부, 생성일시, 종료일시
|  |  |  | 보유 아이템 정보 API | 보유 아이템 1, 2, 3, 4, 5
|  |  | 협동 플레이 API | 기본제공 이미지 정보 API
커스텀 이미지 정보 API
|  |  |  | 게임 진행상황 API | 전체 피스 수, 맞춘 피스 수, 참여 인원수, 최대 인원수, 클리어 여부, 생성일시, 종료일시
|  |  |  | 시간관련 API | 시작시간, 경과시간 (새로고침 및 중간참여 등 시간싱크를 맞추기 위한 데이터)
|  |  |  | 보유 아이템 정보 API | 보유 아이템 1, 2, 3, 4, 5
|  |  |  | 참여 유저 정보 API | User 테이블과 N:M 관계의 중간 테이블로부터 데이터 조회 맞춘 피스 수
|  |  | 배틀 플레이 API | 기본제공 이미지 정보 API
커스텀 이미지 정보 API
|  |  |  | 게임 진행상황 API | 전체 피스 수, 참여 인원수, 최대 인원수, 난이도, 클리어 여부, 승리팀_id, 생성일시, 종료일시
|  |  |  | 시간관련 API | 제한시간, 시작시간, 경과시간 (새로고침 및 중간참여 등 시간싱크를 맞추기 위한 데이터)
|  |  |  | 유저 별 맞춘 피스 수 | User 테이블과 N:M 관계의 중간 테이블로부터 데이터 조회
|  |  |  | 팀 정보 API | game_id FK, 맞춘 피스 수, 보유 아이템 1, 2, 3, 4, 5
|  |  |  | 팀별 참여 유저 정보 API | User 테이블과 N:M 관계의 중간 테이블로부터 데이터 조회 game_id FK, team_id FK, user_id FK, 맞춘 피스 수
|  |  | 회원 관리 API | 이메일 중복 확인
닉네임 중복 확인
|  |  |  | 비밀번호 암호화 | 비밀키 테이블 접근 필요
|  |  |  | 회원가입 | insert
|  |  |  | 로그인 | 토큰 테이블 정보 변경, 온라인 상태 변경
|  |  |  | 로그아웃 | 토큰 테이블 정보가 함께 삭제됨, 온라인 상태 변경
|  |  |  | 회원 탈퇴 | soft delete로 구현
|  |  |  | 비밀번호 인증 | 비밀키 가져와서 암호화한 값-회원 테이블에 저장된 값 일치여부 확인
|  |  |  | 프로필 소개 | 조회, 변경
|  |  |  | 프로필 이미지 | 조회, 변경
|  |  |  | 게임 머니 | 조회, 변경
|  |  |  | 보유 아이템 | 조회, 변경 -> 리스트로 관리 필요 -> 테이블 분리 필요
|  |  |  | 플레이 중 게임 id | 조회, 변경
|  |  |  | 온라인 상태 | 조회, 변경
|  |  | 전적 관리 API | 전체 전적 목록 확인
각 전적 상세 확인
|  |  | 토큰 API | refresh token 관련 | 발급, 유효성 확인, 로그아웃 시 삭제...
|  |  |  | access token 관련 | 발급, 유효성 확인, 로그아웃 시 삭제...
|  |  | 비밀키 API | 비밀키 관련 | 발급, 조회, 삭제
|  |  | 친구 API | 친구 신청 | - 타 사용자에게 친구 요청 보내기
|  |  |  | 친구 삭제 | - 친구 관계를 끊음
|  |  |  | 친구 요청 수락/거절 | - 타 사용자에게 온 친구 요청을 수락/거절함
|  |  |  | 친구 요청 목록 | - 사용자별로 아직 수락/거절 처리하지 않은 친구 요청 목록을 조회 가능
|  |  |  | 친구 목록 | 온라인 여부, 플레이 중 게임 id, 프로필 이미지, 프로필 소개글 등 조회
|  |  | 개인 DM API | DM 발신 | - 알림이 함께 생성되어야 할 수 있음 => 게임 플레이 중에도 확인 가능하도록
|  |  |  | DM 삭제 | 개인 채팅방에서만 삭제, 상대에게는 남아 있음
|  |  |  | 전체 DM방 목록 조회 | (친구 목록 조회로 대체 가능하거나 불필요해 보임)
|  |  |  | 친구별 DM 목록 조회 | 특정 사용자와의 dm 목록 조회하여 채팅방에 띄워줌
|  |  | 개인 설정 API | 배경음 값 변경 | - 값 상세조정 또는 on/off로 대체 가능
|  |  |  | 효과음 값 변경 | - 값 상세조정 또는 on/off로 대체 가능
|  |  | 랭킹 API | 사용자별 전체 랭크 조회 | - 모든 랭크 항목에 대한 자신의 랭크값 조회
|  |  |  | 싱글 랭크 관련 | - 순위대로 조회 / 각 사용자의 값 변경
|  |  |  | 협동 랭크 관련 | - 순위대로 조회 / 각 사용자의 값 변경(협동게임 종료 시, 해당 게임 참여자)
|  |  |  | 배틀 랭크 관련 | - 순위대로 조회 / 각 사용자의 값 변경(배틀게임 종료 시, 해당 게임 참여자)
|  |  |  | 맞춘 조각수 랭크 관련 | - 순위대로 조회 / 각 사용자의 값 변경(모든 게임 종료 시마다 이루어짐)
|  |  |  | 게임 종류별 승률 | - 개인 기준
|  |  |  | 게임 종류별 맞춘 조각수 | - 개인 기준
|  |  | 상점 API | 보유 아이템 조회 | - 해당 유저가 보유한 아이템 전체 조회
|  |  |  | 판매 아이템 조회 | - 현재 상점에 판매중인 아이템 전체 조회
|  |  |  | 아이템 구매 | - 유저가 구매한 아이템 수량, 게임머니 값 변경
|  |  |  | 게임머니 충전 | - 보유 게임 머니 값 변경 | [7 empty] | 결제 기능 추가할건지 논의 필요
|  |  | 아이템 사용 API | 인게임 싱글아이템 조회 | - 유저가 보유한 인게임 아이템 조회
|  |  |  | 인게임 협동아이템 조회 | - 유저가 속한 팀이 보유한 인게임 아이템 조회
|  |  |  | 인게임 배틀아이템 조회 | - 유저가 속한 팀이 보유한 인게임 아이템 조회
|  |  |  | 인게임 싱글아이템 사용 | - 유저가 보유한 인게임 아이템 값 변경(게임 종료 시 초기화)
|  |  |  | 인게임 협동아이템 사용 | - 유저 속한 팀이 보유한 인게임 아이템 값 변경(게임 종료 시 초기화)
|  |  |  | 인게임 배틀아이템 사용 | - 유저 속한 팀이 보유한 인게임 아이템 값 변경(게임 종료 시 초기화)
|  |  |  | 인게임 퍼즐아이템 획득 | - 팀을 도와주는 아이템 값 증가
|  |  |  | 인게임 랜덤아이템 획득 | - 적을 방해하는 아이템 값 증가
기본 퍼즐 이미지 API
커스텀 이미지 API
|  |  | 분류 애매한 것들 | 사용자별 프로필 조회 | 타 사용자가 프로필 페이지 접속 시 공개 여부에 따라 회원정보, 전적, 랭킹 조회

## GanttChart
ASAP WBS | [5 empty] | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차
[6 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
구분 | 대분류 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 완료여부 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
기획 및 설계 | 공통 | 기획서작성 |  | 공통 | 완료 | [36 empty] | 광
| 공통 | 기능명세서작성 |  | 문재성 | 완료 | [36 empty] | 복
| 공통 | Wireframe 작성 |  | 이상무 | 완료 | [36 empty] | 절
| 공통 | API연동규격서 작성 |  | 전용수 | 완료
| 공통 | ERD 작성 |  | 전용수 | 완료
| 공통 | WBS 작성 |  | 김준우 | 완료
| 공통 | Sequence Diagram 작성 |  | 정연서 | 완료
| FE | 기술 스택 선정 |  | 공통 | 완료
| BE | 기술 스택 선정 |  | 공통 | 완료
| 공통 | 발표 준비 |  | 공통 | 완료
| BE | 레퍼런스 서치 |  | 공통 | 기능구현중
| 공통 | Git 커밋 컨벤션 정의 |  | 공통 | 기능구현중
| 공통 | Git 브랜치 전략 정의 |  | 공통 | 작업대기
| 공통 | 코드 컨벤션 정의 |  | 공통 | 작업대기
| 공통 | 디자인 컨셉 정의 |  | 공통 | 기능구현중
| FE | 프로젝트 디렉터리 구조 설정 |  | FE | 작업대기
| BE | 프로젝트 디렉터리 구조 설정 |  | BE | 작업대기
| FE | 프로젝트 생성 |  | FE | 작업대기
| BE | 프로젝트 생성 |  | BE | 작업대기
| FE | 프로젝트 설정 |  | FE | 작업대기
| BE | 프로젝트 설정 |  | BE | 작업대기
개발 | 공통 | 사전 테스트 | 비전 모델을 이용한 인식 사전 테스트 | 공통 | 작업대기
| 공통 |  | 비슷한 얼굴 비교 테스트 | 공통 | 작업대기
| 공통 |  | 이미지 저장 및 불러오기 테스트 | 공통 | 작업대기
| 공통 |  | webRTC를 통한 키오스크 화면 공유 테스트 | 공통 | 작업대기
| FE | 회원가입 및 로그인 | 회원가입 페이지 구현 | 팀원1 | 작업대기
| BE |  | 회원가입 API, 이메일 닉네임 중복검사 구현 | 전용수 | 작업대기
| FE |  | 비밀번호 찾기 페이지 구현 | 김준우 | 작업대기
| BE |  | 비밀번호 찾기 - 메일 보내기 구현 | 전용수 | 작업대기
| BE |  | 최종 디자인 적용 | 전용수 | 작업대기
| FE | 키오스크 | 키오스크 - 메인 캐러셀 구현 | 문재성 | 작업대기
| FE |  | 키오스크(청년) - 메인 구현 | 문재성 | 작업대기
| FE |  | 키오스크(청년) - 결제 구현 | 문재성 | 작업대기
| FE |  | 키오스크(청년) - 영수증 구현 | 문재성 | 작업대기
| FE |  | 키오스크(노인) - 로딩 구현 | 이상무 | 작업대기
| FE |  | 키오스크(노인) - 메인 구현 | 이상무 | 작업대기
| FE |  | 키오스크(노인) - 결제 구현 | 이상무 | 작업대기
| FE |  | 키오스크(노인) - 영수증 구현 | 이상무 | 작업대기
| BE |  | 신규 계정 가입 구현 | 전용수 | 작업대기
| BE |  | 결제 요청 구현 | 전용수 | 작업대기
| BE |  | 상담원 연결 요청 처리 | 정연서 | 작업대기
| FE |  | 최종 디자인 적용 | 김준우 | 작업대기
| FE | 상담원 화면 | 상담원 화면 - 대기 구현 | 김준우 | 작업대기
| FE |  | 상담원 화면 - 대기 - 모달 구현 | 김준우 | 작업대기
| FE |  | 상담원 화면 - 서비스 진행 구현 | 김준우 | 작업대기
| BE |  | 연결 거절 모드 구현 | 전용수 | 작업대기
| BE |  | 키오스크 화면 전송 구현 | 전용수 | 작업대기
| BE |  | 상담원 배정 구현 | 정연서 | 작업대기
| BE |  | 화상 통화 구현 | 정연서 | 작업대기
| BE |  | 상담원 연결 끊기 구현 | 전용수 | 작업대기
| FE |  | 최종 디자인 적용 | 공통 | 작업대기
| FE | 포스기 | 포스기 - 주문 홈 화면 구현 | 이상무 | 작업대기
| FE |  | 포스기 - 네비 바 구현 | 이상무 | 작업대기
| FE |  | 포스기 - 키오스크 등록 화면 구현 | 김준우 | 작업대기
| FE |  | 포스기 - 주문 내역 화면 구현 | 김준우 | 작업대기
| FE |  | 포스기 - 주문 내역 - 상세 화면 구현 | 문재성 | 작업대기
| FE |  | 포스기 - 상품 관리 - 상품 화면 구현 | 문재성 | 작업대기
| FE |  | 포스기 - 상품 관리 - 카테고리 화면 구현 | 이상무 | 작업대기
| FE |  | 포스기 - 매출 리포트 구현 | 김준우 | 작업대기
| BE |  | 메뉴 및 카테고리 CRUD 구현 | 전용수 | 작업대기
| BE |  | 키오스크 계정 CRUD 구현 | 정연서 | 작업대기
| BE |  | 결제 내역 CRUD 구현 | 정연서 | 작업대기
| FE |  | 최종 디자인 적용 | 공통 | 작업대기
| BE | BE 기능 구현 | 비전 모델을 이용한 얼굴 인식 | 정연서 | 작업대기
| BE |  | 인식 성능 개선 | 전용수 | 작업대기
배포 | Server | MySQL | 설치 및 환경 설정 | 전용수 | 작업대기
| Server |  | 데이터 베이스 생성 및 권한 부여 | 전용수 | 작업대기
| Server |  | 외부 연동 확인 | 전용수 | 작업대기
| Server | Redis | 설치 및 환경 설정 | 정연서 | 작업대기
| Server |  | ec2 redis-server 외부 연동 | 정연서 | 작업대기
| Server |  | 외부 연동 확인 | 정연서 | 작업대기
| Server | Back | 도커 파일 작성 | 전용수 | 작업대기
| Server |  | 서버 포트 설정 | 전용수 | 작업대기
| Server | Front | 도커 파일 작성 | 김준우 | 작업대기
| Server |  | nginx.conf 작성 | 김준우 | 작업대기
| Server |  | 서버 포트 설정 | 김준우 | 작업대기
| Server | NginX | 설치 및 환경 설정 | 이상무 | 작업대기
| Server |  | SSL 설정 | 이상무 | 작업대기
| Server |  | default 파일 설정 | 이상무 | 작업대기
| Server | Jenkins | 설치 및 환경 설정 | 공통 | 작업대기
| Server |  | 백엔드 서버 CI/CD | 전용수 | 작업대기
| Server |  | 백엔드 서버 로드 밸런싱 | 정연서 | 작업대기
| Server |  | 테스트 서버 CI/CD | 문재성 | 작업대기
| Server |  | 프론트 서버 CI/CD | 이상무 | 작업대기
유지보수 | 공통 | 공통 | 로그 관리 | 공통 | 작업대기
| 공통 | 공통 | 테스트 주기적 갱신 | 공통 | 작업대기
| 공통 | 공통 | 코드 리팩토링 | 공통 | 작업대기